| BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG *** Số: 178 KH/TĐTN-ĐKTHTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cao Bằng, ngày 15 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2016

-----------------

Căn cứ Kế hoạch Số: 478- KH/TWĐTN-TNTH ngày 4/5/2016 của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016; Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; Kế hoạch số 06-KH/TWHSV, ngày 4/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016; Hướng dẫn số 93 HD/ĐTN – ĐKTHTN ngày 23/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai hoạt động hè năm 2016. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016; góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

- Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

- Huy động sự chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp và các cơ quan chức năng; thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia.

- Đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ; các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh đi lại khó khăn được hỗ trợ.

II. NỘI DUNG

1. Các tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

2. Tư vấn hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh các nội dung liên quan tới kỳ thi.

3. Hỗ trợ 300 chỗ ở miễn phí cho các thi sinh có hoàn cảnh khó khăn.

4. Dành tặng 2000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi.

5. Tổ chức các đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ tư vấn tại các điểm thi.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành lập và họp Ban chỉ huy chương trình cấp tỉnh: Từ ngày 10/6/2016 đến ngày 18/6/2016 (ra mắt Ban chỉ huy vào ngày 28/6/2016).

2. Lễ ra quân Chương trình "Tiếp sức Mùa thi 2016" (Có Kế hoạch riêng)

2.1 Thời gian: 7h30 ngày 28/6/2016

2.2 Địa điểm: Tại Sân vườn hoa trung tâm Thành phố Cao Bằng.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động "Tiếp sức Mùa thi 2016":

3.1 Thời gian: Từ ngày 27/6 đến hết ngày 5/7/2016

3.2. Địa điểm:

- Cấp tỉnh: Tổ chức các hoạt động Tiếp sức mùa thi tại Bến xe khách Cao Bằng, các điểm thi (Trường THPT Thành Phố Cao Bằng, Trường THPT Chuyên và THCS Hòa Chung) và các điểm ăn nghỉ miễn phí (Trường CĐSP Cao bằng, Trương Chính trị Hoàng Đình Giong, Trường trung cấp Y tế).

- Cấp huyện, thành phố: Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại hội đồng thi và các điểm thi Tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện.

IV. KINH PHÍ

- Cấp tỉnh chịu trách nhiệm vận động các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia ủng hộ Chương trình.

- Cấp huyện và tương đương chủ động xã hội hóa đảm bảo kinh phí theo kế hoạch đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn Cao Bằng

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động "Tiếp sức mùa thi" trên địa bàn phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Chương trình.

- Thành lập và phân công các thành viên Ban chỉ huy chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016; tổ chức chương trình Ra quân cấp tỉnh tại thành phố Cao Bằng;

- Thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ các thí sinh tại bến xe khách Thành phố Cao Bằng và các điểm thi.

- Vận động 300 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Phối hợp với các ngành hữu quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh huy động nguồn kinh phí, học bổng hỗ trợ các thí sinh... và tổ chức Chương trình.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đội hình sinh viên tình nguyện.

- Giao Ban ĐKTHTN là Ban thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

2. Ban thường vụ các huyện Đoàn.

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh Đoàn, báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương về nội dung, phương thức hoạt động của chương trình; phối hợp với các ban ngành liên quan trong việc vận động, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn.

- Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn,  nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tham gia hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường các khu vực thi.

+ Hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ; hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong quá trình diễn ra đợt thi tại địa điểm thi.

- Kêu gọi và huy động nguồn lực hỗ trợ các sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện; hỗ trợ các xuất cơm miễn phí, giá rẻ, hỗ trợ vật phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Lập danh sách các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đề nghị được hỗ trợ gửi về Tỉnh Đoàn (qua Ban Trường học Tỉnh Đoàn) trước ngày 22/6/2016.

3. Các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh

3.1 Hội doanh nhân trẻ tỉnh

- Tuyên truyền, vận động Hội viên Hội doanh nhân ủng hộ 1000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.2 Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện (Cao Bằng Discovery)

- Vận động các hội viên CLB tham gia tình nguyện ủng hộ 200 - 500 suất ăn miễn phí cho các em thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Cao Bằng.

- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện nấu ăn cho các thí sinh và người nhà thí sinh.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.3 Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

- Vận động 100 ĐVTN, sinh viên tham gia các đội hình tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ được Ban chỉ huy Chương trình phân công:

+ Tham gia hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi.

+ Hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ; hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong quá trình diễn ra đợt thi tại địa điểm thi.

- Tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, BGH Trường hỗ trợ tối thiểu 100 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Kêu gọi và huy động nguồn lực hỗ trợ các sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện; hỗ trợ 200 suất cơm miễn phí, giá rẻ, hỗ trợ vật phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.4. Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh

- Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia ủng hộ chương trình.

- Cử 30 tình nguyện viên và chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi (tại KTX Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Trường CĐSP Cao Bằng).

- Hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ; hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong quá trình diễn ra đợt thi tại địa điểm thi.

- Kêu gọi và huy động nguồn lực hỗ trợ các sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện; hỗ trợ tối thiểu 200 suất cơm miễn phí, hỗ trợ vật phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Chỉ đạo Chi đoàn Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng.

- Vận động 100 chỗ ở miễn phí trở lên hỗ trợ cho các em thí sinh và người nhà tham dự kỳ thi.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.5. CLB Sinh viên tình nguyện tỉnh

- Cử 20 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Chương trình.

- Tổ chức hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo phân công của Ban Chỉ huy Chương tình. Kêu gọi và huy động nguồn lực hỗ trợ các sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện; hỗ trợ các xuất cơm miễn phí, giá rẻ, hỗ trợ vật phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.6 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

- Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia ủng hộ chương trình;

- Đảm bảo an ninh tại các điểm ăn nghỉ của thí sinh tham dự kỳ thi.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.7 Thành Đoàn Cao Bằng

- Cử 30 ĐVTN tham gia các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 03 địa điểm thi (Trường THCS Hòa Chung, THPT Chuyên, THPT Thành phố Cao Bằng). Thành lập 01 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Bế Văn Đàn (Điểm thi tốt nghiệp THPT của Thành phố).

- Vận động các hộ dân trên địa bàn phường Sông Bằng, Hòa Chung hỗ trợ 100 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh dự thi có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3.8 Các đơn vị Đoàn TN BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình.

- Vận động ĐVTN tình nguyện tham gia ủng hộ Chương trình (Tối thiểu mỗi ĐVTN hưởng lương 01 suất ăn x15.000đ)

3.9 Nhóm cựu học sinh Trường THPT Chuyên, Cao Bằng Exciter

- Huy động tối đa các thành viên và nguồn lực tham gia ủng hộ Chương trình.

- Thực hiện các nội dung do Ban chỉ huy phân công.

4. Công tác thông tin, báo cáo: Gửi về Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn

- Ngày 22/6/2016: các đơn vị gửi kế hoạch thực hiện và danh sách các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động.

- Ngày 05/7/2016: báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng đợt hoạt động "Tiếp sức mùa thi" năm 2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm  2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị các đơn vị báo cáo cấp ủy, chính quyền xin chủ trương và nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin liên hệ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn, điện thoại: 0263.853.313 hoặc email: bmttdcb@gamil.com  hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban ĐKTHTN, điện thoại: 0919775188.

| Nơi nhận: - Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; - Đ/c Trịnh Hữu Khang - Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 - Ban Dân vận tỉnh ủy; - TW Hội sinh viên Việt Nam ; - Ban ĐKTHTN TWĐ; - Sở GD&ĐT tỉnh; - TT Tỉnh Đoàn; - Các huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc (t/h); - CLB Sinh viên Tình nguyện tỉnh(t/h); - CLB Thanh niên tình nguyện(t/h); - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh(t/h); - Nhóm cựu học sinh Trường THPT Chuyên; - Nhóm moto Cao Bằng Exciter; - Các Ban CM Tỉnh đoàn(t/h); - Lưu VP, ban ĐKTHTN. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ Triệu Văn Thực |
| --- | --- |

# Text boxes

(Báo cáo)